## Sheet1
赣州市体育部门场馆建设基本情况汇总表
2015-12-30
建设 单位 | 序号 |  | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 中央专项彩票公益金补助（万元） |  | 民生工程 |  | 雪炭工程 |  | 开工时间 | 竣工时间 | 进展情况 | 完成进度 | 预计主体开放使用时间 | 项目规模 | 备注 （进展缓慢原因）
[5 empty] | 金额 （万元） | 批准时间 | 金额 （万元） | 批准时间 | 金额 （万元） | 批准时间
市本级 | 1 | ① | 全民健身中心场 | 8302 | 3365 | [5 empty] | 2011.1 | 2014.05 | 开放使用
| 2 | ② | 体育中心体育馆 | 3000 | [6 empty] | 2003.2 | 2004.4 | 开放使用
| 3 | ③ | 体育中心体育场 | 3500 | [6 empty] | 1998.9 | 2000.4 | 开放使用
| 4 | ④ | 田径热身场 | 1000 | [6 empty] | 2013.5 | 2014.6 | 开放使用
| 5 | ⑤ | 南门口田径场 | 1900 | 1000 |  | 240 | 2010 |  |  | 2015.5 | 2016.12 | 开放使用 |  |  |  | 2012年国家体育总局拔付150万维修资金
| 6 | ⑥ | 南门口室外游泳池 | 3500 | [6 empty] | 1969 | 1971 | 准备改造 |  |  |  | 2012年国家体育总局拔付150万维修资金
| 7 | ⑦ | 体育中心室内游泳馆 | 3900 | [6 empty] | 2007.2 | 2008.8 | 开放使用
| 8 | ⑧ | 体育中心室外游泳池
章贡区体育局 | 9 | ① | 体育馆 | [7 empty] | 1999 | 2001 | 开放使用 |  |  |  | 修建年限久远，项目投资情况不清楚
| 10 | ② | 章江新区游泳馆 | 20500 | 3932 | 2013 | 300 | 2014 |  |  | 2013.1 | 2014.9 | 开放使用
| 11 | ③ | 奥林匹克健身广场 | [7 empty] | 2009 | 2011 | 开放使用 |  |  |  | 修建年限久远，项目投资情况不清楚
| 12 | ④ | 体育场 | [7 empty] | 2009 | 2011 | 开放使用 |  |  |  | 修建年限久远，项目投资情况不清楚
南康区体育局 | 13 | ① | 体育馆 | 6222 | 913 |  | 200 | 2013 |  |  | 2013 | 2014 | 开放使用
| 14 | ② | 体育场 | 9200 | [6 empty] | 2016 | 2018 | 开放使用 |  | 2018.06
| 15 | ③ | 游泳馆 | 2750 | [6 empty] | 2017 | 2018 | 开放使用 |  | 2018.06
| 16 | ④ | 健身广场 | 950 | [6 empty] | 2017 | 2018 | 开放使用 |  | 2018.06
赣县体育局 | 17 | ① | 体育馆 | 5500 | 864 | 2014 | 200 | 2013 |  |  | 2013.1 | 2014.6 | 开放使用 |  |  | 9628
| 18 | ② | 体育场（2个） | 7800 | 0 | [5 empty] | 2013.1 |  | 开放使用
| 19 | ③ | 游泳池 （馆） | 待建 | [8 empty] | 在建
| 20 | ④ | 健身广场 | 待建
上犹县体育局 | 21 | ① | 体育馆 | 18000 | 913 | 2013 | 300 | 2015 | 200 | 2013 | 2012.9 | 2014.1 | 开放使用 |  |  | 33511
| 22 | ② | 体育场 | 1025 | [6 empty] | 2012.9 | 2015.3 | 开放使用 |  |  |  | 体育场的上级500万资金是中央预算内资金，不是彩票公益金项目。
| 23 | ③ | 游泳馆 | 待建
| 24 | ④ | 全民健身广场 | 待建 |  |  | 160 | 2013 | [8 empty] | 土地征收没有到位
宁都县体育局 | 25 | ① | 体育馆 | 4416 |  |  |  |  | 200 | 2013 | 2012 | 2014 | 开放使用
| 26 | ② | 体育场 | 4628 |  |  | 240 | 2009 |  |  | 2012 | 2014 | 开放使用
| 27 | ③ | 游泳馆 | 3500 | 1156 | 2013.7 |  |  |  |  | 2012.3 | 2014 | 开放使用 |  |  | 3800
| 28 | ④ | 游泳池 | [7 empty] | 2012.3 | 2014 | 开放使用
| 29 | ⑤ | 全民健身广场 | 1400 | [6 empty] | 2012 | 2014 | 开放使用
寻乌县体育局 | 30 | ① | 体育馆 | 3500 | [6 empty] | 2010.5 | 2013.7 | 开放使用
| 31 | ② | 体育场 |  |  |  | 120 | 2010 |  |  | 2010.5 | 2013.7 | 开放使用
| 32 | ③ | 游泳馆 | 1202 | 962 | [5 empty] | 2013.4 | 2014.1 | 开放使用
| 33 | ④ | 全民健身广场 | 900 | [6 empty] | 2010.01 | 2011.6 | 开放使用
信丰县体育局 | 34 | ① | 体育馆 | 7500 |  |  | 300 | 2015.4 |  |  | 2014.5 |  | 开放使用
| 35 | ② | 体育场 | 7000 |  |  | 240 | 2011 |  |  | 2010.6 | 2013.6 | 开放使用
| 36 | ③ | 游泳馆 | 1750 | 962 | 2012 | 300 | 2015.4 |  |  | 2013.12 | 2015.9 | 开放使用
| 37 | ④ | 全民健身广场 | 2500 |  |  | 160 | 2013 |  |  | 2014.6 |  | 开放使用
大余县体育局 | 38 | ① | 体育馆 | 5000 | 962 | 2013 |  |  | 200 | 2013 | 2012.11 | 2017 | 在建 |  | 2017.12 | 20000 | 项目投资大，施工单位资金周转不畅
| 39 | ② | 体育场 | 600 |  |  | 120 | 2010 |  |  | 2003 | 2005 | 开放使用
| 40 | ③ | 游泳馆 | 在建 | [8 empty] | 在建 |  | 2017.12
| 41 | ④ | 全民健身广场 | 120 | 60 | 2013 |  |  |  |  | 2013.5 | 2014.1 | 开放使用 |  |  | 2400
石城县体育局 | 42 | ① | 体育馆 | 710 |  |  |  |  | 140 | 2003 | 1998 | 2004 | 开放使用
| 43 | ② | 田径场 | 1500 | 264 | 2013 | 240 | 2012 |  |  | 2014.1 |  | 开放使用 |  |  | 18000 | 地方配套资金跟不上
| 44 | ③ | 游泳馆 | 1300 | 600 | 2013 |  |  |  |  | 2014.1 |  | 开放使用 |  |  | 4000 | 地方配套资金跟不上
| 45 | ④ | 健身广场 | [9 empty] | 开放使用
定南县教体局 | 46 | ① | 体育馆 | 3650 | 663 | 2013 | 200 | 2013 |  |  | 2014.8 | 2015.12 | 开放使用 |  |  | 4000 | 该项目与县文体中心项目合并，投资大，施工工艺复杂
| 47 | ② | 体育场 | 1850 |  |  | 240 | 2009 |  |  | 2014.4 | 2015.12 | 开放使用
| 48 | ③ | 游泳馆 | 3000 | [6 empty] | 2014.8 |  | 开放使用
| 49 | ④ | 健身广场 | 1200 | [6 empty] | 2014.8 |  | 开放使用
安远县体育局 | 50 | ① | 体育馆 | 3800 |  |  |  |  | 200 | 2012 | 2010.09 | 2011.12 | 开放使用 |  |  | 3600平方米
| 51 | ② | 体育场 | 1500 |  |  | 240 | 2012 |  |  | 2008.08 | 2010.04 | 开放使用 |  |  | 33000平方米
| 52 | ③ | 游泳馆 | 3141.6 | 1010 | 2013 |  |  |  |  | 2014.04 | 2016 | 开放使用 |  |  | 6573平方米
| 53 | ④ | 健身广场 | [9 empty] | 开放使用
于都县体育局 | 54 | ① | 体育馆 | 8294 | 0 |  | 200 | 2013 | 200 | 2013 | 2013.6 | 2014.10 | 开放使用 |  |  | 13564㎡
| 55 | ② | 体育场 | 12700 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2013.12 |  | 在建 | 45% | 2017.12 | 21326㎡ | 区域内还有未搬移 房屋3栋；部分工程量清单未审核完成。
| 56 | ③ | 于都县全民健身游泳馆 | 7600 | 1481 | 2013 | 0 |  | 0 |  | 2014.1 |  | 土建主体结构工程已完成，正在组织清标。 | 50% | 2017.12 | 8546㎡ | 由于前期造价预算尚未完全做好、部分材料的价格还未认定，目前已经得到了解决。
| 57 | ④ | 健身广场 | 待建
会昌县体育局 | 58 | ① | 全民健身体育馆（新） | 4300 | 1059 | 2013 | 300 | 2015 |  |  | 2015.1 | 2016.12 | 开放使用 |  |  | 9000
| 59 | ② | 体育馆 | 150 | [6 empty] | 1988 | 1992 | 开放使用 |  |  | 2738
| 60 | ③ | 体育场 | 1200 |  |  | 240 | 2008 |  |  | 2008.5.1 | 2009.1 | 开放使用 |  |  | 28186
| 61 | ④ | 游泳池 | 350 | [6 empty] | 2011 | 2012 | 开放使用 |  |  | 2681
瑞金市体育局 | 62 | ① | 体育馆 | 1400 |  |  |  |  | 300 | 2002 | 2003 | 2006 | 开放使用
| 63 | ② | 瑞金市体育中心 | 20000 | 8996 | 2013 | 240 | 2010 |  |  | 2015.12 | 2017.12 | 在建 | 50% | 2017.12 | 99166 | 拆迁及基础建设中遇溶洞23个。该项目主体结构人工挖孔桩共311根，已完成人工孔桩混泥土灌注245根，受房屋拆迁影响东看台42根人工挖孔暂无法施工；西看台及南看台独立基础设施建设，进行了东南看台人工挖孔桩检测工作；经施工勘察北看台有23根人工挖孔桩遇有溶洞改为机械冲孔灌注桩现正在组织实施，目前已经完成18根孔桩的浇注。
| 64 | ③ | 游泳池 | 659 | [6 empty] | 2009 | 2010 | 开放使用
| 65 | ④ | 全民健身广场 | 510 |  |  | 160 | 2012 |  |  | 2009 | 2010.12 | 开放使用
崇义县体育局 | 66 | ① | 体育馆 | 290 | 100 | 2015.1 | 300 | 2014 | 140 | 2004 | 2004.7 | 2007.8 | 开放使用 |  |  | 4300 | 雪炭工程140万用于体育馆的新建。民生工程150万元用于体育馆改造。
| 67 | ② | 体育场 | 450 | 150 | 2014.9 |  |  |  |  | 2014.1 | 2014.1 | 开放使用 |  |  | 7602 | 人工草皮改造
[11 empty] | 2015.1 | [5 empty] | 塑胶跑道改造
| 68 | ③ | 崇义县全民健身游泳馆 | 1000 | 1010 | 2013.8 |  |  |  |  | 2015.5 | 2016 | 开放使用
| 69 | ④ | 全民健身广场 | 560 | [6 empty] | 2016.12 |  | 开放使用
| 70 | ⑤ | 社区多功能运动场（拆装式游泳池） | 270 | 20 | 2015.1 |  |  |  |  | 20.4.9 | 2015.8 | 开放使用 |  |  |  | 该项目是江阴四方游泳设备有限公司采用BOT方式援建的项目。
| 71 | ⑥ | 网球中心 | 待建 | [8 empty] | 在建
兴国县体育局 | 72 | ① | 体育场 | 480 |  |  | 240 | 2010 |  |  | 2009.8 | 2009.11 | 开放使用
| 73 | ② | 兴国县全民健身体育馆 | 22700 | 1529 | 2013 |  |  |  |  | 2016.2 | 2018.6 | 开放使用 |  | 2017.12 | 15000 | PPP项目
| 74 | ③ | 体育育中心体育场 | [9 empty] | 开放使用 |  | 2017.12 |  | PPP项目
| 75 | ④ | 游泳馆 | [9 empty] | 开放使用 |  | 2017.12 |  | PPP项目
| 76 | ⑤ | 全民健身广场 | [9 empty] | 开放使用 |  | 2017.12 |  | PPP项目
龙南县教体局 | 77 | ① | 体育馆 | 36000 | [6 empty] | 2017.4 | 2019 | 开放使用 |  | 2019
| 78 | ② | 体育场 |  |  |  | 120 | 2010
| 79 | ③ | 龙南县全民健身游泳池 |  | 282 | 2014 | 180 | 2014 | 200 | 2015 |  |  |  |  | 2019 | 4000 | 原项目与文体中心项目合并设计、实施，项目设计周期较长导致进度滞后。
| 80 | ④ | 全民健身广场 | 300 | [6 empty] | 2014.11 | 2016.1 | 开放使用
全南县体育局 | 81 | ① | 体育馆 | 待建 | [8 empty] | 在建
| 82 | ② | 全南县全民健身游泳馆 | 2000 | 759 | [5 empty] | 2016年底 | 2017年底 | 在建 | 0 | 2017.12 | 4000 | 变更建设用地后，游泳馆建设列入全南中学整体迁建工程项目标段之一，预计征地200亩，现因征地难度大，导致工程滞后。
| 83 | ③ | 体育场 | 1100 |  |  | 240 | 2010 |  |  | 2009.5 | 2009.1 | 开放使用
| 84 | ④ | 全民健身广场 |  |  |  | 160 | 2013 |  |  | 2009.5 | 2009.1 | 开放使用
赣州经济技术开发区 | 85 | ① | 体育馆 | 待建 | [8 empty] | 土地已落实、方案已完成
| 86 | ② | 体育场 | 待建
| 87 | ③ | 游泳馆 | 待建
| 88 | ④ | 全民健身广场 | 待建
备注：一、市本级场馆8个，各县（市、区）“两场一馆一池”建设计划共有80个场馆,全市合计：88个。目前开放使用66个，在建13个，前期9个。 其中：1、在建项目13个：赣县游泳馆、大余游泳馆、于都（体育场、游泳馆）、瑞金体育中心、崇义网球中心、全南的体育馆和游泳馆。2、待建项目16个：市本级南门口游泳池、南康区（体育场、游泳馆、健身场）、赣县健身广场、石城县健身广场、于都健身广场、崇义（健身广场、网球中心）、兴国（游泳馆、体育馆、体育场、全民健身中心）、全南（体育馆、游泳馆）、龙南体育馆。3、前期8个：章贡区体育场、开发区（体育馆、体育场、游泳馆、全民健身广场）、赣县游泳池、上犹（游泳馆、全民健身广场）、安远全民健身广场。
二、已完成“两场一馆一池”建设4个县：宁都、寻乌、信丰、定南。